理学院2015年资产清查工作时间进程表

| 序号 | 内容 | 时间 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备阶段（2014年12月-2015年1月10日） |  |  |  |  |
| 1 | 成立资产清查小组并上交资产清查工作小组成员名单（电子表格） | 2015年1月5日前 | 清查工作组 |  |
| 2 | 召开理学院资产清查工作小组成员全体会议 | 2015年1月7日 | 清查工作组 |  |
| 3 | 在学校办公内网开设资产清查专栏，公布通知、表格、数据等 | 2015年1月10日 | 校清查办公室 |  |
| 二、实施阶段（2015年1月10日—2015年3月20日） |  |  |  |  |
| 1 | 教师个人按要求开展自查工作，核对帐、卡（标签）、物，填写资产清查基础表格和其他情况相关表格（纸质和电子表格）。 | 2015年1月22日前 | 各位固定资产领用人 | 表格交许森东处，电话13750895898，邮箱：xusendong@163.com |
| 2 | 实验室和办公室按要求开展自查工作，核对帐、卡（标签）、物，填写资产清查基础表格和其他情况相关表格（纸质和电子表格） | 2015年2月5日前 | 物理：李祖樟 数学：汪文彬 办公室：裘彬强 | 表格交许森东处，电话13750895898，邮箱：xusendong@163.com |
| 3 | 校资产清查工作小组进行汇总、整理和统计 | 2015年3月10日前 | 许森东 |  |
| 4 | 学院资产清查工作小组对自查情况进行全面抽查，总结。 | 2015年3月15日前 | 清查工作组 |  |
| 5 | 形成资产清查工作报告，上交理学院资产清查报告和相关表格、制定整改工作方案、召开资产清查工作总结会。 | 2015年3月20日前 | 清查工作组 |  |

备注：清查小组联络人：许森东，电话13750895898，邮箱：xusendong@163.com