浙江科技学院理学院

院级研究培育基金管理办法

（试行）

第一条 为了促进我院科学、教学、管理等研究工作的深入开展，加快我院各类研究水平和人才培养，争取出好成果，特设浙江科技学院理学院院级研究项目培育基金（以下简称研究基金）。

第二条 研究基金经费来自学院创收收入。

第三条 研究基金面向全院所有教师员工，优先资助与学校、学院发展规划和方向相符的研究项目。

第四条 申请资助的项目应具备下列基本条件：

1、研究项目具有实际意义，立论依据可靠，研究方法或技术路线先进可行；

2、国内外研究情况清楚，研究内容与其他单位不重复或有明显的创新之处；

3、有一定的研究工作基础和实验工作条件，经费预算合理；

4、研究时间有保证，具备进行深入研究的力量；

5、有明确的目标、计划和预期的实际成果。

第五条 项目研究期限为一年，一般不超过2年，单项申请经费的限额，视当年学院研究基金标准而定。

第六条 申请者应按要求认真清楚地填写“理学院院级研究培育基金申请表”一式二份，在每年规定时间内送所在学院审查。学院对申请项目的必要性、申请内容真实性、研究方案的先进性和可行性，经费预算的合理性以及能否保证其基本工作条件等进行论证，由各专业、部门、中心签署具体审核意见，经筛选后在规定期限内报学院，经学院相关领导小组审核后提交学院负责人批准。

第七条 资助经费一经核定，由学院统一管理，专款专用（按财务规定手续报销）在立项期限内使用。

第八条 学院负责资助项目的日常管理工作，资助项目在执行过程中如有重要人事变动或研究计划与方案有重大修改，应报学院批准。对由于客观原因而使项目无法进行时，应写出中止申请报告报学院批准。

第九条经费使用范围及比例

材料购置费、资料印刷费40%-50%

差旅费                 30%-40%

业务费                 10%-20%

版面费、咨询费         30%-40%

其他                   10%

第十条申请对象项目实用对象：理学院全体在职教职工。新引进教职工在项目申请书截止要求之前递交项目申请的，全额发放经费。因工作原因调离理学院的老师，时间不足半年的，按照资助额的50%计算，超过半年时间的不扣发经费。退休人员的退休时间在项目时间内的，不扣发经费。

第十一条 受资助项目负责人应在第一年9月底向学院提出项目中期总结报告及下年度经费使用计划，如发现经费使用不当，学院有权暂停拨款，直至取消资助。对于列项一年内，尚未开展工作且无正当理由的项目，作自动放弃处理。受资助项目负责人应在项目结束前向学院提出项目验收总结报告，及有关论文、成果等。学院将根据立项时提出的目标要求进行结题验收。并将结题研究总结报告及验收结果存档。

第十二条 受研究基金资助的项目负责人，在前一个项目尚未结题和验收前，原则上不能得到研究基金新的项目经费资助。

第十三条 各系(部、中心）成立专门的项目评审小组，负责项目的审核、结题和财务审核工作，项目和财务审核后交学院领导批准。

第十四条本办法由理学院党政联席会负责解释。

理学院

二零一三年十二月